## Wymagania
Lp	Wymaganie
1	Przeniesienie IDF do Zaplecza
1.1	Reorganizacja przewodów i gniazd w sali
2	Przełączenie przewodu AP na PoE
2.1	Przeniesienie PoE AP do Pokoju nauczycielskiego
3	Utrzymanie dostępności sieci Internet na poziomie 90%
4	Wymiana przewodu zasilającego na dłuższy do Stacji roboczych
5	OPT: Wymiana Switch w Pokoju nauczycielskim

## Zasoby
Lp	TAG	Nazwa	Ilość	Typ
1	BIZ	Biznes (klient)	1	HR
2	PL	Project Leader	1	HR
3	PRJ	Projektant	1	HR
4	WDR	Wdrożeniowiec	2	HR
5	MSP	MS Project	1	VR
6	PLN	GNU/Planner	∞	VR
7	REQ	Wymagania	∞	VR
8	DOK	Dokumentacja	1	VR
9	ZC	Zaciskarka	2	PR
10	TS	Tester	1	PR
11	WRT	Wiertarka	1	PR
12	LPT	Laptop	1	PR
13	PC	Komputer stacjonarny	12	PR
14	SW	Switch Stały	2	PR
15	SWZ	Switch zapasowy	1	PR

## Harmonogram
	Project name	Modernizacja sieci komputerowej w sali 13
	Project start date	??
	Project Leader	Petri Grzegorz
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WBS	Zadania (co)	Zasoby (kto)	Start (kiedy)	Koniec (do kiedy)	Dni (czas)	Wykonano	Dni robocze
1	Wykonanie projektu				14		10
1.1	Wizja lokalna	PRJ+WDR			2	100	2
1.2	Określenie brakujących zasobów	WDR			1	100	1
1.3	Wykonanie projektu	PRJ+MSP			3	10	3
1.4	Weryfikacja i poprawki do projektu	PL+BIZ			5	0	5
2	Realizacja projektu				14		10
2.1	Zakup brakujących zasobów	PL			3	0	3
2.2	Montaż szafy RACK	WDR-1+WRT			1h	0	1h					1
2.3	Montaż PatchPanelu	WDR-1			1h	0	1h					3
2.4	Montaż tymczasowego Switcha	WDR-1+SWZ			1h	0	1h					1
2.5	Przełączenie tymczasowe ETH+inny SRC	WDR-1			1h	0	1h					2
2.6	Testy tymczasowego podłączenia	WDR 1+2			1h	0	1h					3
2.7	Przesunięcie przewodu PWR	WDR-2			1h	0	1h					1
2.8	Instalacja nowego przewodu PWR	WDR-2			1h	0	1h					2
2.9	Przeniesienie SW IDF do szafy RACK	WDR-2			1h	0	1h					4
2.10	Przesunięcie przewodów ETH do RACK	WDR-2			1h	0	1h					2
2.11	Podłączenie przewodów ETH do PP	WDR-1+ZC			2h	0	2h					5
2.12	Testy podłączeń ETH do PP	WDR-2			2h	0	2h					6
2.13	Przeniesienie PoE AP do MDF w PN	WDR-1			1h	0	1h					1
2.14	Test połączenia PoE AP z MDF w PN na dawnym ETH SW	WDR-2+TS			1h	0	1h					2
2.15	Test FAIL przełączenie ETH AP do tymcz. IDF wraz z PoE	WDR-2			1h	0	1h					3
2.16	Prace porządkowe i nadrabianie zaległości	WDR-1			2h	0	2h
2.17	Uzupełnianie wstępnej dokumentacji	WDR-2+DOC			2h	0	2h
2.18	Montaż gniazd / poprawa połączeń Końcówek	WDR 1+2			2h	0	2h					1
2.19	Testy połączeń	WDR 1+2			1h	0	1h					2
2.20	Uzupełnianie wstępnej dokumentacji	WDR-2+DOC			2h	0	2h
2.21	Przeniesienie awaryjnego przewodu ETH	WDR-1			1h	0	1h
2.22	PN Montaż nowego Switcha	WDR-2			1h	0	1h					1
2.23	PN Przełączenie ETH	WDR-2			1h	0	1h					2
2.24	PN Testy podłączeń ETH	WDR-1			1h	0	1h					3
2.25	Uzupełnianie wstępnej dokumentacji	WDR-2+DOC			1h	0	1h					3
2.26	Prace porządkowe i poprawki	WDR-1			1h	0	1h					4
2.27	Przygotowanie dokumentacji	PRJ+WDR			3	0	3
3	Odbiór projektu				3		3
3.1	Porównanie Realizacji z Wymaganiami	PL+BIZ+REQ			0.5	0	0.5
3.2	Weryfikacja funkcjonalna	PL+BIZ			0.5	0	0.5
3.3	Wprowadzenie poprawek	WDR+DOK			1	0	1
3.4	Fatyczny odbiór	PL+BIZ			1	0	1